МБОУ "Карповская СШ"

Дата: 2022.05.06.

План — график мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта HOO, ООО нового поколения в МБОУ «Карповская СШ» на период до 30.09.2022 г.

|  | направления | мероприятия | сроки | показатели | ответственные | отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационное обеспечение | 1.1 Создание Рабочей группы (Р.Г.) по введению | До 15.04.2022 | Издание приказов | Страхова С.В. Астраханцева А.Н. | Наличие приказов |
|  | введения ФГОС | ФГОС HOO, ООО и |  |  |  |  |
|  | HOO и ООО | распределение полномочий между |  |  |  |  |
|  |  | его членами |  |  |  |  |
|  |  | 1.2 Организация | В течение года | Протоколы | Р.Г. по | Наличие |
|  |  | работы с субъектами |  | педсоветов, | введению ФГОС | протоколов, |
|  |  | образовательного |  | родительских | HOO, ООО | информированность |
|  |  | процесса |  | собраний, |  | участников |
|  |  |  |  | классных |  | образовательного |
|  |  |  |  | собраний |  | процесса |
|  |  | 1.3 Проектирование модели внеурочной деятельности | До 10.06.2022г. | Разработка механизма организации | Руководители предметных ШМК |  |
|  |  |  |  | внеурочной |  |  |
|  |  |  |  | деятельности |  |  |
|  |  | 1.4 Проектирование | До | Изучение |  | Проект |
|  |  | основной | 01.08.2022r. | структуры |  | образовательной |
|  |  | образовательной |  | образовательной | Рабочая | программы HOO, |
|  |  | программы HOO, ООО |  | программы HOO, ООО, подготовка разделов | группа | ООО |
|  |  |  |  | программы |  |  |

|  |  | 1.5 Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования на 2022-2023 уч. год | 01.07.2022 | План методической работы МБОУ «Карповская СШ» | Астраханцева А.Н. | Система методической работы школы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Создание нормативного обеспечения введения ФГОС | 2.1 Подготовка локальных актов, регламентирующих введение ФГОС HOO, ООО доведение нормативных документов до сведения всех участников образовательных отношений | до 01.07.2022r. | Приведение нормативной базы МБОУ «Карповская СШ» в соответствие с требованиями ФГОС HOO, ООО | Администрация школы | Пакет нормативно- правовых актов по введению ФГОС |
|  |  | 2.2 Создание рабочих программ по предметам HOO, ООО | до 01.08.2022г. | Наличие программ | Учителя-предметники, руководители ШМК | Приказ об утверждении программы |
|  |  | 2.3 Определение списка учебников и учебных пособий | До 01.06.2022r. | Формирование заявки на приобретение | Руководители ШМК, библиотекарь | Приобретение учебников и учебных пособий |

|  |  |  |  | учебников и учебных пособий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.4 Разработка положения об организации внеурочной деятельности, программ внеурочной деятельности | До 01.07.2022г. | Наличие программ в соответствии с социальным заказом на направления и виды внеурочной деятельности | Руководители ШМК | Приказ об угверждении программ внеурочной деятельности |
|  |  | 2.5 Включение в План внутришкольного контроля вопросов, регламентирующих введение ФГОС HOO, ООО | До 01.07.2022r. | Система мероприятий, обеспечивающих внутришкольный контроль по реализации ФГОС HOO, ООО. | Директор школы, Ст. методист | План внутришкольного контроля |
|  |  | 2.6 Внесение изменений и дополнений в положение о рабочих программах | До 01.07.2022r. |  | Директор школы, Ст.методист, руководители ШМК | Приказ о внесении изменений и дополнений |
| 3. | Финансово- экономическое обеспечение | 3.1 Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования | По необходимости | Утвержденный локальный акт | Директор школы, председатель ПК | Приказ об изменениях |

|  |  | 3.2 Подготовка финансового плана (объем затрат, направления) на подготовку и переход на ФГОС HOO, ООО | До 30.06.2022г. | Снятие риска отсутствия финансовой поддержки мероприятий по переходу на ФГОС HOO, ООО | Директор школы | Мониторинг бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Кадровое обеспечение введения ФГОС | 4.1 Создание дорожной карты повышения квалификации в условиях перехода на ФГОС | До 10.04.2022r. | План повышения квалификации работников МБОУ «Карповская СШ» | Астраханцева А.Н. | Наличие сертификатов, свидетельств о повышении квалификации |
|  |  | 4.2 Организация внутришкольного повышения квалификации | До 20.06.2022г | План заседаний методического совета | Ст. методист | Протоколы МС, адм.совещаний |
|  |  | 4.3 Обновление должностных инструкций | До 31.05.2022г |  | Директор школы | Приказ об угверждении и введении в действие |
|  |  | 4.4 Самообразование учителей по вопросам введения ФГОС HOO, ООО | В течение года | Мониторинг | ШМК учителей- предметников | заседания ШМК, самостоятельная работа учителя |
| 5. | Создание организационно- информационного обеспечения введения ФГОС ООО | 5.1 Рассмотрение вопроса на педагогическом совете: «ФГОС HOO ООО: структура, содержание, планируемые результаты» | 28.03.2022r. | Размещение материалов на сайте ОУ, обсуждение нововведений | Ст.методист | Наличие материалов на сайте ОУ, протокол педагогического Совета |

|  |  | 5.2 Проведение Диагностики готовности к введению федерального государственного образовательного стандарта HOO, ООО | Апрель, сентябрь 2022r. | Определение уровня готовности ОУ к введению ФГОС HOO, ООО | Администрация школы | Уровень готовности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5.2 Организация доступа педагогических работников ОУ к постоянно действующим консультационным пунктам, семинарам, тьюторским центрам (в том числе в дистанционном режиме), по вопросам введения ФГОС НОО, ООО. | В течение года | Оказание консультационной поддержки участникам образовательного процесса по вопросам введения ФГОС HOO, ООО. | Администрация школы. |  |
| 6. | Создание материально- технического обеспечения введения ФГОС | 6.1 Анализ объектов инфраструктуры учреждения, их оснащения | До 31.05.2022г | Подготовка заявок на приобретение, ремонт | Директор школы, завхоз |  |
|  |  | 6.2. Обеспечение доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | В течение года | Использование электронных образовательных ресурсов при реализации ООП | Стародубов Р.Е. |  |
|  |  | 6.3. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | В течение года | Ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами обучения и воспитания. | Стародубов Р.Е. |  |