Отдел по образованию

администрации Городищенского муниципального района

Волгоградской области

Приказ

11.03.2022 № 50

Об организации введения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования в Городищенском муниципальном районе, утвержденных приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 "Об утверждение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования", от 31 мая 2021r. № 287   
"Об утверждение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования"

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования" (далее именуются — ФГОС HOO), от 31 мая 2021 г. № 287 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" (далее именуются — ФГОС ООО), приказом комитета образования науки и молодежной политики Волгоградской области от 25 февраля 2022 г. № 131 "Об организации введения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования в Волгоградской области, утвержденных приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 ‘Об утверждение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования", от 31 мая 2021r. № 287 "Об утверждение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования", письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 15 февраля 2022 г. № A3-113/03 "О направлении методических рекомендаций", в целях организации работы по введению ФГОС HOO и ФГОС ООО п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту мероприятий по введению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования, утвержденных приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 "Об утверждение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования", от 31 мая 2021r. № 287 "Об утверждение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" в Городищенском муниципальном районе (Далее - Дорожная карта) (Приложение1).
2. Афонину О.А., консультанта отдела по образованию назначить муниципальным координатором по введению в общеобразовательных учреждениях Городищенского муниципального района ФГОС НОО, ФГОС ООО.
3. Муниципальному координатору осуществлять организацию и координацию реализаций мероприятий Дорожной карты.
4. Кудиновой С.Е., директору МКУ «Центр» назначить ответственных лиц за методическое сопровождение введения в общеобразовательных учреждениях Городищенского муниципального района ФГОС НОО, ФГОС ООО и обеспечить реализацию мероприятий Дорожной карты.
5. Руководителям общеобразовательных учреждений:
   1. назначить школьных координаторов по введению в общеобразовательных учреждениях Городищенского муниципального района ФГОС НОО, ФГОС ООО;
   2. обеспечить исполнение мероприятий Дорожной карты.
6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник отдела по образованию С.А. Рассадникова

С приказом ознакомлены:

Приложение1

к приказу от 11.03.2022 №50

Дорожная карта

мероприятий по введению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования, утвержденных приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 "Об утверждение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования", от 31 мая 2021r. № 287 "Об утверждение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" в Городищенском муниципальном районе

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки  исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Организационно-управленческое обеспечение введения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования, утвержденных приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г.   №286 "Об утверждение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования",  от 31 мая 2021r. № 287 "Об утверждение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" (далее — обновленные ФГОС) | | | | |
| 1 | Организация деятельности Координационного совета по вопросам введения и реализации ФГОС | февраль – март 2022 | Отдел по образованию,  МКУ «Центр» | Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС на муниципальном уровне |
| 2 | Направление информационно-методического письма Минпросвещения России в адрес общеобразовательных учреждений о введении ФГОС | февраль – март 2022 | Отдел по образованию | Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС на муниципальном уровне |
| 3 | Проведение совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС | февраль – март 2022 | Отдел по образованию, МКУ «Центр» | Составлен перечень дефицитов при введении обновленных ФГОС, определены способы по их ликвидации |
| 4 | Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС в соответствии с критериями готовности образовательной организации к введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (приложение 5 к письму Министерства просвещения Российской Федерации от 15 февраля 2022 г. N A3-113/03 "О направлении методических рекомендаций") | март 2022 | Отдел по образованию, общеобразовательные учреждения | Проведена оценка готовности к введению  обновленных ФГОС, выявлены дефициты |
| 5 | Организация участия педагогического сообщества  Городищенского муниципального района в совещаниях Министерства просвещения России, комитета образования, науки и молодежной политике ВО по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС (выездные и в формате BKC) | февраль-май  2022 | Отдел по образованию, МКУ «Центр», общеобразовательные учреждения | Обеспечена своевременная коррекция действий, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленных ФГОС |
| 6 | Формирование муниципальной системы контроля готовности обновленных ФГОС | март — апрель  2022 | Отдел по образованию, МКУ «Центр», общеобразовательные учреждения | Обеспечен промежуточный контроль готовности общеобразовательных учреждений Городищенского муниципального района, к введению обновленных ФГОС |
| 7 | Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников | сентябрь 2022 | Отдел по образованию, МКУ «Центр», общеобразовательные учреждения | Оказана своевременная адресная помощь общеобразовательным учреждениям по вопросам использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников |
| 8 | Осуществление мониторинга и контроля использования общеобразовательными учреждениями примерных рабочих программ | сентябрь 2022 | Отдел по образованию, МКУ «Центр», общеобразовательные учреждения | Обеспечено единство образовательного пространства в Городищенском муниципальном районе |
| 1. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС | | | | |
| 9 | Формирование муниципальной дорожной карты мероприятий по введению тобновленных ФГОС | февраль – март 2022 | Отдел по образованию, МКУ «Центр», общеобразовательные учреждения | Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС на муниципальном уровне и уровне общеобразовательного учреждения |
| 10 | Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | февраль – март 2022 | Отдел по образованию, МКУ «Центр», общеобразовательные учреждения | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС общеобразовательными учреждениями |
| 1. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС | | | | |
| 11 | Развитие муниципальной методической службы с учетом введения обновленных ФГОС | Февраль-декабрь 2022 | Отдел по образованию, МКУ «Центр» общеобразовательные учреждения | Создана единая систкма методической службы в Городищенском муниципальном районе |
| 12 | Активизация (организация) работы районных методических объединений с учителями - предметниками | Февраль-декабрь 2022 | Отдел по образованию, МКУ «Центр» общеобразовательные учреждения | Своевременно оказана методическая помощь педагогическим работникам |
| 13 | Проведение инструктажа управленческих команд общеобразовательных учреждений по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленных ФГОС | Май-июнь  2022 | Отдел по образованию, МКУ «Центр» общеобразовательные учреждения | Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленных ФГОС на всей территории Городищенского муниципального района |
| 14 | Обеспечение использования учреждениями методических пособий, содержащих «методические шлейфы», видеоуроков по учебным предметам | Июнь-декабрь. 2022 | Отдел по образованию, МКУ «Центр» общеобразовательные учреждения | Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов |
| 15 | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС | Август 20222 | Отдел по образованию, МКУ «Центр» общеобразовательные учреждения | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| 16 | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся | По отдельному плану | Отдел по образованию, МКУ «Центр» общеобразовательные учреждения | Достигнуто повышение качества образования в Городищенском муниципальном районе |
| 17 | Организация использования учителями-предметниками федѐрального банка заданий по формированию функциональной грамотности | постоянно | общеобразовательные учреждения | Школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий Достигнуто повышение качества образования в Городищенском муниципальном районе |
| 1. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС | | | | |
| 18 | Организация обучения специалистов, осуществляющих управление в сфере образования Городищенского муниципального района | февраль-апрель 2022 | Отдел по образованию, МКУ «Центр» | |  | | --- | | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд | |
| 19 | Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных учреждений, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС | март-апрель  2022 | Отдел по образованию, МКУ «Центр» общеобразовательные учреждения |
| 20 | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС | март-август 2022 | Отдел по образованию, МКУ «Центр» общеобразовательные учреждения |
| 1. Мониторинг готовности региона | | | | |
| 21 | Внедрение системы мониторинга готовности общеобразовательных учреждений к введению обновленных ФГОС | март - апрель  2022 | Отдел по образованию, МКУ «Центр» общеобразовательные учреждения | Составлен перечень общеобразовательных учреждений с низким уровнем готовности к введению обновленных ФГОС |
| 22 | Внедрение системы мониторинга реализации общеобразовательными учреждениями обновленных ФГОС (зеленая, желтая, красная зоны) | декабрь 2022 | Отдел по образованию, МКУ «Центр» общеобразовательные учреждения | Обеспечен промежуточный контроль за качеством реализации в общеобразовательных учреждениях обновленных ФГОС |
| 1. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС | | | | |
| 23 | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС в общеобразовательных учреждениях Городищенского муниципального района | февраль 2022,  далее ежемесячно | Отдел по образованию, МКУ «Центр» общеобразовательные учреждения | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Городищенского муниципального района гражданам при реализации обновленных ФГОС |